## Sheet1
任务进度表
教师端 | 一级 | 二级 | 负责人 | 进度 | 测试及问题记录 | 通病 | 产品经理 | 焦珊
| 课程管理 | 添加课程 | 陈永欢 | 完成 |  | 添加数据时格式未验证
|  | 课程列表分页查询 | 陈永欢&&赵雷 |  |  | 添加未验证关联表 | 框架搭建 | 赵雷
|  | 文件上传接口 | 陈永欢&&焦珊 |  |  | 删除未验证关联表 | 制表人
|  | 编辑课程 | 赵雷&&陈永欢 |  |  | 添加与修改时间与操作人 | 数据库迁移
删除课程
|  | 课程章节树 |  |  |  |  | 项目成员 | 吴东卓
|  | 添加章节 | [5 empty] | 朱江凯
|  | 编辑章节 | [5 empty] | 李宏达
|  | 删除章节 | [5 empty] | 赵雷
|  | 课程知识点分页查询 | [5 empty] | 郁骏铭
|  | 课程知识点列表 | [5 empty] | 陈永欢
|  | 添加知识点 | [5 empty] | 张玉春
|  | 编辑知识点 | [5 empty] | 林帅浩
|  | 删除知识点 | [5 empty] | 焦珊
课程作业列表
|  | 添加章节作业 | 赵雷&&陈永欢&&李宏达
|  | 编辑章节作业 | 赵雷&&陈永欢
删除章节作业
|  | 布置作业 | 朱江凯
| 课堂管理 | 课堂列表分页查询 | 郁骏铭 | 完成 | 不可按课堂名称、开课状态、查询
|  | 添加课堂 |  |  | 在选择课程时查询不可用
开课/结课
课堂开课/结课
编辑课堂
|  | 删除课堂 |  |  | 删除失败
学生列表分页查询
导入学生
课堂学生分页查询
移除学生
|  | 课堂信息展示 | 张玉春
|  | 课程章节展示 | 赵雷&&陈永欢
|  | 课堂作业展示 | 陈永欢&&赵雷 |  | 显示失败
|  | 试卷列表分页 | 赵雷&&吴东卓
|  | 添加试卷(试卷、试卷详情、试卷知识点) | 赵雷
查看试卷详情
编辑试卷
|  | 删除试卷 | 吴东卓&&赵雷
|  | 考试与撤销考试 | 吴东卓&&赵雷
|  | 试卷结果分析 | 林帅浩
|  | 考试详情：下载模板、导入成绩 | 郁骏铭
|  | 考试详情：结果展示 | 李宏达
|  | 学生作业列表 | 赵雷
学生作业完成情况
学生作业评分
|  | 查看教学大纲(文件下载) | 未知 |  | 失败-未发现文件
| 学科管理 | 显示学科 | 李宏达 | 完成
管理员端 | 用户管理 | 教师列表分页查询 | 吴东卓 | 完成
添加教师
重置密码
修改教师信息
删除教师
| 学科管理 | 学科分页查询 | 李宏达 | 完成 | 不可按学校代码模糊查询
添加学科
编辑学科
删除学科
添加能力点
编辑能力点
删除能力点
|  | 能力点列表 |  |  | 未分页
| 学校管理 | 学校列表分页查询 | 吴东卓 | 完成
添加学校
编辑学校
删除学校
学生端 | 我的信息 | 所选课程 | 吴东卓 | 完成
|  | 能力分析 | 朱江凯
能力点雷达图
课堂平均分
课程任务推送
| 我的课堂 | 查看课堂列表 | 吴东卓
|  | 提交作业 | 吴东卓&&朱江凯
|  | 查看作业 | 朱江凯
下载作业
| 我的学科 | 学科课程列表 | 李宏达
通用部分 | 登录 |  | 朱江凯 | 完成 | 页面跳转、验证码刷新
修改密码
注销